## 原本 （改訂版）
■PDCAログ（●年●月●日～●月●日）※２Wごと、毎回更新
氏名
事業
気になっている テーマ・分野 ※開始時期のもの
今回のテーマ ※上記から1つ選ぶ
現状と課題 ※開始時期に書く
目標期間 ※3カ月～半年程度
目標 ※上記期間は変えない
目標達成に向けた キーワード８つ （基礎思考）
今回の結果 （目標に対して）
今回の取り組みと その反応等
教えてほしいこと 助けてほしいこと
次回実施する 取り組み （対策）
メモ・アイデア等

## 2.13 (hidden)
■PDCAログ（令和５年２月１日～２月１４日）※２Wごと、毎回更新
氏名 | 上野 浩司
事業 | 長浜市社会福祉協議会 神照リハビリデイサービス
気になっている テーマ・分野 ※開始時期のもの | 稼働率、接遇、個別ケア、地域との関わり、医療との連携、面談
今回のテーマ ※上記から1つ選ぶ | 稼働率について
現状と課題 ※開始時期に書く | 現状は、令和３年度の稼働率が平均で72%だったため、赤字決算となっている。その要因として、広報活動を充分に行っていなかったことや接遇において、利用者や家族から苦情があること考えられる。 課題は、広報活動を定期的に実施することや接遇について改善する取り組みを実施する。これに加えて、事業所の特徴をより明確に発信する。
目標期間 ※3カ月～半年程度 | 令和４年10月～令和５年3月
目標 ※上記期間は変えない | 平均：32名/日、稼働率：91%、新規利用者：4名/月、振り替え利用：10名/月、お休み：40名、利用者単価：9,000円/月、月間収入：6,000,000円
目標達成に向けた キーワード８つ （基礎思考） | 広報活動、振り替え利用、個別ケア、接遇、体験利用、新規利用者、リスクマネジメント、面談
今回の結果 （目標に対して） | 1月の実績 延べ人数：577名、稼働率：74%、新規利用者：2名、体験利用：1名、広報活動：1.5回、休み：○○名、振替利用：○○名、入院：1名
今回の取り組みと その反応等
教えてほしいこと 助けてほしいこと
次回実施する 取り組み （対策）
メモ・アイデア等

## 原本 (hidden)
■PDCAログ（●年●月●日～●月●日）※２Wごと
氏名
事業
現状と課題
目標期間
目標
キーワード （基礎思考）
取り組みと その反応等
結果 （目標に対して）
対策
メモ

## 2.27 (hidden)
■PDCAログ（令和５年２月１５日～２月２８日）※２Wごと、毎回更新
氏名 | 上野 浩司
事業 | 長浜市社会福祉協議会 神照リハビリデイサービス
気になっている テーマ・分野 ※開始時期のもの | 稼働率、接遇、個別ケア、地域との関わり、医療との連携、面談
今回のテーマ ※上記から1つ選ぶ | 稼働率について
現状と課題 ※開始時期に書く | 現状は、令和３年度の稼働率が平均で72%だったため、赤字決算となっている。その要因として、広報活動を充分に行っていなかったことや接遇において、利用者や家族から苦情があること考えられる。 課題は、広報活動を定期的に実施することや接遇について改善する取り組みを実施する。これに加えて、事業所の特徴をより明確に発信する。
目標期間 ※3カ月～半年程度 | 令和４年10月～令和５年3月
目標 ※上記期間は変えない | 営業日数：22日を想定 平均：32名/日、稼働率：93%、新規利用者：4名/月、振り替え利用：10名/月、お休み：50名、利用者単価：9,000円/月、月間収入：6,000,000円
目標達成に向けた キーワード８つ （基礎思考） | 広報活動、振り替え利用、個別ケア、接遇、体験利用、新規利用者、リスクマネジメント、面談
今回の結果 （目標に対して） | 2月24日の実績（見込み値） 延べ人数：524名、稼働率：85%、新規利用者：2名、体験利用：1名、広報活動：1.5回、休み：20名、振替利用：2名、入院：1名（3/8～再開）
|  | 9000 | 4 | 50 | 42000000 | 250000 | 4:6 常：パ | 4回/年 | 目 標
今回の取り組みと その反応等 | ・体験利用：新規利用につながらなかった。 ・広報活動：2回はいけなかった（職員が1名異動となったため）。 ・体験利用の周知が充分でないため、今後は体験利用ができるように、チラシや口頭などで周知する（3/3に1名予定）→気軽るに対応できる関係づくり（利用に繋がればなおよい） ・利用曜日の調整 | 6000000 | 稼働率 | 10 | 32名:9.5名 | 支 出 |  | 成長責任 | 面 談
|  | 93% | 32名 | 2 | 25000000 | 23,250/日 (910時間/月） |  | 傾 聴 | 課題抽出
|  | レ ク | 生活課題 | 情報共有 | 稼働率 | 支 出 | 面 談
|  | 口 腔 嚥下・栄養・咀嚼 | ケ ア |  | ケ ア | 72000000
|  | マシン・個Ⅱ | ADL・体力測定 |  | 接 遇 | 広 報
|  | チェックシート | 自己・他者評価 | 記録の振り返り | 2回/月 | 30件
|  | 研 修 2回/年 | 接 遇 | 業務効率 | 3名 管・生・介or看 | 広 報
|  | コミュニケーション （日本語） |  |  | チラシ・QR | 体験（見学）
教えてほしいこと 助けてほしいこと | ・体験利用の反応（ケアマネ、事業所）について ・初めて生活相談員業務をする職員への教育や指導について
次回実施する 取り組み （対策） | ・営業：月2回 ・体験利用：２名 ・人事異動があったので、業務の再考（業務分担作業） ・利用曜日の調整
メモ・アイデア等 | ・職員の異動に伴う、業務の分担 ・体験利用 ・ケアの内容（利用者のアンケート調査の結果） ・チラシの作成 ・計画的な面談の実施 ・64を活用し、具体的な目標、課題、数値管理などを徹底する。 ・法人との意識統一（人件費、事業事務費、損益分岐点、適正配置など運営で必要な考えを幅広くもつ） ・職員の教育＝専門職のよさとは？？

## 3.13 (hidden)
■PDCAログ（令和５年２月１５日～２月２８日）※２Wごと、毎回更新
氏名 | 上野 浩司
事業 | 長浜市社会福祉協議会 神照リハビリデイサービス
気になっている テーマ・分野 ※開始時期のもの | 稼働率、接遇、個別ケア、地域との関わり、医療との連携、面談
今回のテーマ ※上記から1つ選ぶ | 稼働率について
現状と課題 ※開始時期に書く | 現状は、令和３年度の稼働率が平均で72%だったため、赤字決算となっている。その要因として、広報活動を充分に行っていなかったことや接遇において、利用者や家族から苦情があること考えられる。 課題は、広報活動を定期的に実施することや接遇について改善する取り組みを実施する。これに加えて、事業所の特徴をより明確に発信する。
目標期間 ※3カ月～半年程度 | 令和４年10月～令和５年3月
目標 ※上記期間は変えない | 営業日数：22日を想定 平均：32名/日、稼働率：93%、新規利用者：4名/月、振り替え利用：10名/月、お休み：50名、利用者単価：9,000円/月、月間収入：6,000,000円
目標達成に向けた キーワード８つ （基礎思考） | 広報活動、振り替え利用、個別ケア、接遇、体験利用、新規利用者、リスクマネジメント、面談
今回の結果 （目標に対して） | 2月の実績（営業日数：20日） 延べ人数：598名、稼働率：85%、新規利用者：2名、体験利用：1名、広報活動：1.5回、休み：22名、振替利用：2名、入院：1名（3/10～再開）
|  | 9000 | 4 | 50 | 42000000 | 250000 | 4:6 常：パ | 4回/年 | 目 標
今回の取り組みと その反応等 | ・体験利用：新規利用につながらなかった。 ・広報活動：2回実施。 ・体験利用の周知が充分でないため、今後は体験利用ができるように、チラシや口頭などで周知する→気軽るに対応できる関係づくり（利用に繋がればなおよい） ・利用曜日の調整→介護区分変更により、曜日回数を増やす利用者が3月から3名となる。 | 6000000 | 稼働率 | 10 | 32名:9.5名 | 支 出 |  | 成長責任 | 面 談
|  | 93% | 32名 | 2 | 25000000 | 23,250/日 (910時間/月） |  | 傾 聴 | 課題抽出
|  | レ ク | 生活課題 | 情報共有 | 稼働率 | 支 出 | 面 談
|  | 口 腔 嚥下・栄養・咀嚼 | ケ ア | 体験利用 | ケ ア | 72000000
|  | マシン・個Ⅱ | ADL・体力測定 |  | 接 遇 | 広 報
|  | チェックシート | 自己・他者評価 | 記録の振り返り | 2回/月 | 30件
|  | 研 修 2回/年 | 接 遇 | 業務効率 | 3名 管・生・介or看 | 広 報
|  | コミュニケーション |  |  | チラシ・QR | 体験（見学）
教えてほしいこと 助けてほしいこと
体験：体力測定などをする。仮のプランを作成する（予後予測）。→提案する（家族・ケアマネ）
体験利用報告の作成→ケアプランの作成につながる。
次回実施する 取り組み （対策） | ・営業：月2回 ・体験利用：２名 ・人事異動があったので、業務の再考（業務分担作業） ・利用曜日の調整 | 体験利用者の事前訪問をする→送迎の範囲や利用者の本人の状態を明確に伝えられる。
法人外のデイは、体験利用や事前訪問を実施しているのか？ケアマネへの情報を収集する。
体験でよいところ：個別に評価をしてくれる。
悪いところ：マシーンを集団で見守り
体験で選択できるのか？→半日利用なのか、リハだけできるのか、入浴だけできるのか
メモ・アイデア等 | ・職員の異動に伴う、業務の分担 ・体験利用 ・ケアの内容（利用者のアンケート調査の結果） ・チラシの作成 ・計画的な面談の実施 ・64を活用し、具体的な目標、課題、数値管理などを徹底する。 ・法人との意識統一（人件費、事業事務費、損益分岐点、適正配置など運営で必要な考えを幅広くもつ） ・職員の教育＝専門職のよさとは？？

## 3.27 (hidden)
■PDCAログ（令和５年３月１５日～３月３１日）※２Wごと、毎回更新
氏名 | 上野 浩司
事業 | 長浜市社会福祉協議会 神照リハビリデイサービス
気になっている テーマ・分野 ※開始時期のもの | 稼働率、接遇、個別ケア、地域との関わり、医療との連携、面談
今回のテーマ ※上記から1つ選ぶ | 稼働率について
現状と課題 ※開始時期に書く | 現状は、令和３年度の稼働率が平均で72%だったため、赤字決算となっている。その要因として、広報活動を充分に行っていなかったことや接遇において、利用者や家族から苦情があること考えられる。 課題は、広報活動を定期的に実施することや接遇について改善する取り組みを実施する。これに加えて、事業所の特徴をより明確に発信する。
目標期間 ※3カ月～半年程度 | 令和４年10月～令和５年3月
目標 ※上記期間は変えない | 営業日数：22日を想定 平均：32名/日、稼働率：93%、新規利用者：4名/月、振り替え利用：10名/月、お休み：50名、利用者単価：9,000円/月、月間収入：6,000,000円
目標達成に向けた キーワード８つ （基礎思考） | 広報活動、振り替え利用、個別ケア、接遇、体験利用、新規利用者、リスクマネジメント、面談
今回の結果 （目標に対して） | 3月の実績 延べ人数：552名（24日時点）、稼働率：85%、新規利用者：2名、体験利用：0名、広報活動：2回、休み：27名、振替利用：5名、終了：2名、増回：3名（19回）
今回の取り組みと その反応等 | ・例年通り満足度調査を実施（集計中）。 →脳トレが多いので、負担に感じている利用者がいることがわかった。 ・広報活動：2回実施。
教えてほしいこと 助けてほしいこと
次回実施する 取り組み （対策） | ・営業：月2回 ・体験利用：２名 ・人事異動があったので、業務の再考（業務分担作業） ・利用曜日の調整 ・体験利用について、ケアマネからの情報として、体験利用の報告書を作成している事業所は少ない。また、事前訪問をしている事業所はないとのこと。
メモ・アイデア等 | ・職員の異動に伴う、業務の分担 ・体験利用 ・ケアの内容（利用者のアンケート調査の結果） ・チラシの作成 ・計画的な面談の実施 ・64を活用し、具体的な目標、課題、数値管理などを徹底する。 ・法人との意識統一（人件費、事業事務費、損益分岐点、適正配置など運営で必要な考えを幅広くもつ） ・職員の教育＝専門職のよさとは？？

## 4月 (hidden)
■PDCAログ（令和５年３月１５日～３月３１日）※２Wごと、毎回更新
氏名 | 上野 浩司
事業 | 長浜市社会福祉協議会 神照リハビリデイサービス
気になっている テーマ・分野 ※開始時期のもの | 稼働率、接遇、個別ケア、地域との関わり、医療との連携、面談
３月実績
介護：74%(518件)
今回のテーマ ※上記から1つ選ぶ | 稼働率について | 支援：25%(177件)
平均：30名/日（85%)
現状と課題 ※開始時期に書く | 現状は、令和３年度の稼働率が平均で72%だったため、赤字決算となっている。その要因として、広報活動を充分に行っていなかったことや接遇において、利用者や家族から苦情があること考えられる。 課題は、広報活動を定期的に実施することや接遇について改善する取り組みを実施する。これに加えて、事業所の特徴をより明確に発信する。 | 月間収入：6,317,532
目標期間 ※3カ月～半年程度 | 令和４年10月～令和５年3月
目標 ※上記期間は変えない | 営業日数：22日を想定 平均：32名/日、稼働率：93%、新規利用者：4名/月、振り替え利用：10名/月、お休み：50名、利用者単価：9,000円/月、月間収入：6,000,000円
目標達成に向けた キーワード８つ （基礎思考） | 広報活動、振り替え利用、個別ケア、接遇、体験利用、新規利用者、リスクマネジメント、面談
今回の結果 （目標に対して） | 4月の実績 延べ人数：512名（24日時点）、稼働率：85%、新規利用者：2名、広報活動：1回、休み：27名、振替利用：1名、終了：２名
今回の取り組みと その反応等 | ・接遇チェックシートの結果の報告 ・２～３月は平均利用者が約30名（85%）となった。 ・４月は入院や利用終了のため、利用者数が減少している。 ・利用者本人からデイについての問い合わせがある。
教えてほしいこと 助けてほしいこと
次回実施する 取り組み （対策） | ・営業：月2回 ・体験利用：２名 ・人事異動があったので、業務の再考（業務分担作業） ・利用曜日の調整 ・体験利用について、ケアマネからの情報として、体験利用の報告書を作成している事業所は少ない。また、事前訪問をしている事業所はないとのこと。
メモ・アイデア等 | ・職員の異動に伴う、業務の分担 ・体験利用 ・ケアの内容（利用者のアンケート調査の結果） ・チラシの作成 ・計画的な面談の実施 ・64を活用し、具体的な目標、課題、数値管理などを徹底する。 ・法人との意識統一（人件費、事業事務費、損益分岐点、適正配置など運営で必要な考えを幅広くもつ） ・職員の教育＝専門職のよさとは？？

## 7.5 (hidden)
■PDCAログ（令和５年７月１日～７月１５日）※２Wごと、毎回更新
氏名 | 上野 浩司
事業 | 長浜市社会福祉協議会 神照リハビリデイサービス
気になっている テーマ・分野 ※開始時期のもの | 稼働率、接遇、個別ケア、地域との関わり、医療との連携、面談
今回のテーマ ※上記から1つ選ぶ | 稼働率について
現状と課題 ※開始時期に書く | 令和４年度の実績 新規利用者：3.3名/月 稼働率：81% 利用者数：28名/日 月収：5,416,000円（予算：4,984,000円）、平均単価：8,834円、月の利用者数：613名（介：450名、支：162名）
目標期間 ※3カ月～半年程度 | 令和５年４月～令和５年９月
目標 ※上記期間は変えない | 営業日数：22日を想定 平均：32名/日、稼働率：93%、新規利用者：4名/月、振り替え利用：10名/月、お休み：50名、利用者単価：9,000円/月、月間収入：6,000,000円
目標達成に向けた キーワード８つ （基礎思考） | 広報活動、振り替え利用、個別ケア、接遇、体験利用、新規利用者、リスクマネジメント、面談
今回の結果 （目標に対して） | ６月の実績 延べ人数：639名（29名/日）、稼働率：82%、新規利用者：２名（1名終了：しんどいため）、広報活動：１回、休み：12名、振替利用：1名、入院：１名（大腿骨頸部骨折）
今回の取り組みと その反応等 | ・営業：月１回 ・実地指導の結果で業務を改善した内容 利用者の到着時刻や出発時刻を減算の利用者のみとする。 入浴介助加算Ⅱを算定している利用者は、入浴時の様子を記載する。 ・CMへの営業や実績配布の際に、「リハビリ」を理由に空き状況の問い合わせが多くなった。→住宅改修や福祉用具の変更の際は、居宅を訪問し状況を報告している。
教えてほしいこと 助けてほしいこと
次回実施する 取り組み （対策） | ・営業：月2回 ・実地指導の助言事項を徹底する（入浴介助加算Ⅱ、個別機能訓練加算Ⅰ（ロ）） ・利用曜日の調整・利用回数の変更（増回） ・職員面談
メモ・アイデア等 | ・職員の異動に伴う、業務の分担 ・体験利用 ・ケアの内容（利用者のアンケート調査の結果） ・チラシの作成 ・計画的な面談の実施 ・64を活用し、具体的な目標、課題、数値管理などを徹底する。 ・法人との意識統一（人件費、事業事務費、損益分岐点、適正配置など運営で必要な考えを幅広くもつ） ・職員の教育＝専門職のよさとは？？

## 7.17 (hidden)
■PDCAログ（令和５年７月１５日～７月３１日）※２Wごと、毎回更新
氏名 | 上野 浩司
事業 | 長浜市社会福祉協議会 神照リハビリデイサービス
気になっている テーマ・分野 ※開始時期のもの | 稼働率、接遇、個別ケア、地域との関わり、医療との連携、面談
今回のテーマ ※上記から1つ選ぶ | 稼働率について
現状と課題 ※開始時期に書く | 令和４年度の実績 新規利用者：3.3名/月 稼働率：81% 利用者数：28名/日 月収：5,416,000円（予算：4,984,000円）、平均単価：8,834円、月の利用者数：613名（介：450名、支：162名）
目標期間 ※3カ月～半年程度 | 令和５年４月～令和５年９月
目標 ※上記期間は変えない | 営業日数：22日を想定 平均：32名/日、稼働率：93%、新規利用者：4名/月、振り替え利用：10名/月、お休み：50名、利用者単価：9,000円/月、月間収入：6,000,000円
目標達成に向けた キーワード８つ （基礎思考） | 広報活動、振り替え利用、個別ケア、接遇、体験利用、新規利用者、リスクマネジメント、面談
今回の結果 （目標に対して） | ７月の実績（７月１７日現在） 延べ人数：282名（28.2名/日）、稼働率：82%、新規利用者：２名（1名終了：しんどいため）、広報活動：１回、休み：20名、振替利用：1名
今回の取り組みと その反応等 | ・営業：月１回 ・新規利用者の依頼はあるが、「外出がしんどい」や「入院」などで、回数増加にはいたっていない。 ・職員の面談を実施して課題と考えられることは、職員が利用者の前で他の職員の指摘（感情的）をしている。→利用者から「見せしめやな」や「そんな言い方はないやろ」と言われた
教えてほしいこと 助けてほしいこと | 伝え方について：指摘ではなく、助言について
次回実施する 取り組み （対策） | ・営業：月2回 ・面談からの課題に対して、対象の職員に状況を確認し、指摘が必要な場合は、利用者の前では控えるように伝える。しかし、ケアの場合はこの限りではないが、伝え方を考えるようにする。
メモ・アイデア等 | ・職員の異動に伴う、業務の分担 ・体験利用 ・ケアの内容（利用者のアンケート調査の結果） ・チラシの作成 ・計画的な面談の実施 ・64を活用し、具体的な目標、課題、数値管理などを徹底する。 ・法人との意識統一（人件費、事業事務費、損益分岐点、適正配置など運営で必要な考えを幅広くもつ） ・職員の教育＝専門職のよさとは？？

## 9.4 (hidden)
■PDCAログ（令和５年８月１５日～８月３０日）※２Wごと、毎回更新
氏名 | 上野 浩司
事業 | 長浜市社会福祉協議会 神照リハビリデイサービス
気になっている テーマ・分野 ※開始時期のもの | 稼働率、接遇、個別ケア、地域との関わり、医療との連携、面談
今回のテーマ ※上記から1つ選ぶ | 稼働率について
現状と課題 ※開始時期に書く | 令和４年度の実績 新規利用者：3.3名/月 稼働率：81% 利用者数：28名/日 月収：5,416,000円（予算：4,984,000円）、平均単価：8,834円、月の利用者数：613名（介：450名、支：162名）
目標期間 ※3カ月～半年程度 | 令和５年４月～令和５年９月
目標 ※上記期間は変えない | 営業日数：22日を想定 平均：32名/日、稼働率：93%、新規利用者：4名/月、振り替え利用：10名/月、お休み：50名、利用者単価：9,000円/月、月間収入：6,000,000円
目標達成に向けた キーワード８つ （基礎思考） | 広報活動、振り替え利用、個別ケア、接遇、体験利用、新規利用者、リスクマネジメント、面談
今回の結果 （目標に対して） | ７月の実績 延べ人数：282名（28.2名/日）、稼働率：82%、新規利用者：２名（1名終了：しんどいため）、広報活動：１回、休み：20名、振替利用：1名
今回の取り組みと その反応等 | ・営業：月２回 ＜反応と対応＞ ・空き状況の確認（定員は何名か？何曜日にどくらいの空きがあるのか） ・実地指導の感想や状況 ・住宅改修や機能訓練の様子 ・入浴を拒否していた利用者のその後の様子 ・認定調査の様子や結果について、利用状況と自宅での生活状況について ・認知症の進行について、観念失行や観念運動失行がADLにどのように影響を及ぼすのか ・負担割合証の配布について ＜面 談＞ ・利用者の前で職員の指摘をする職員について →自覚はなかった。指摘や助言をすることをは必要だが、利用者の前や職員の前では控えるようにしてほしいと伝える。了承され、そのようなことがあれば今後も教えてほしいとのこと。
教えてほしいこと 助けてほしいこと
次回実施する 取り組み （対策） | 営業：やり取りは記録する。写真はチラシに掲載するが、訓練の様子や自宅での動作をより明確に伝えたいので、動画をQRコードに変換し、発信する。
メモ・アイデア等 | ・職員の異動に伴う、業務の分担 ・体験利用 ・ケアの内容（利用者のアンケート調査の結果） ・チラシの作成 ・計画的な面談の実施 ・64を活用し、具体的な目標、課題、数値管理などを徹底する。 ・法人との意識統一（人件費、事業事務費、損益分岐点、適正配置など運営で必要な考えを幅広くもつ） ・職員の教育＝専門職のよさとは？？

## 11.6 (hidden)
■PDCAログ（令和５年１１月１日～１１月１５日）※２Wごと、毎回更新
氏名 | 上野 浩司
事業 | 長浜市社会福祉協議会 神照リハビリデイサービス
気になっている テーマ・分野 ※開始時期のもの | 稼働率、接遇、個別ケア、地域との関わり、医療との連携、面談
今回のテーマ ※上記から1つ選ぶ | 稼働率について
現状と課題 ※開始時期に書く | 令和４年度の実績 新規利用者：3.3名/月 稼働率：81% 利用者数：28名/日 月収：5,416,000円（予算：4,984,000円）、平均単価：8,834円、月の利用者数：613名（介：450名、支：162名）
目標期間 ※3カ月～半年程度 | 令和５年１０月～令和６年３月
目標 ※上記期間は変えない | 営業日数：22日を想定 平均：32名/日、稼働率：93%、新規利用者：4名/月、振り替え利用：10名/月、お休み：50名、利用者単価：9,000円/月、月間収入：6,000,000円
目標達成に向けた キーワード８つ （基礎思考） | 広報活動、振り替え利用、個別ケア、接遇、体験利用、新規利用者、リスクマネジメント、面談
今回の結果 （目標に対して） | １０月の実績（暫定） 延べ人数：639名（29名/日）、稼働率：82%、新規利用者：3名（2名終了）、広報活動：１回、休み：37名、振替利用：1名
今回の取り組みと その反応等 | ◎営業：２回/月 １０月は職員の急な休みのため全事業所には行けなかった。 営業に行った際のケアマネの反応は、ケースの相談や新規利用者の確認などが多かった。 ◎介護技術のチェックシート（入浴）
教えてほしいこと 助けてほしいこと
次回実施する 取り組み （対策） | ◎営業：２回／月 ◎非常勤職員の指導について →介助技術について、チェックシートを作成し、自己点検と他者の評価を記入し、フィードバックする。
メモ・アイデア等 | ・職員の異動に伴う、業務の分担 ・体験利用 ・ケアの内容（利用者のアンケート調査の結果） ・チラシの作成 ・計画的な面談の実施 ・64を活用し、具体的な目標、課題、数値管理などを徹底する。 ・法人との意識統一（人件費、事業事務費、損益分岐点、適正配置など運営で必要な考えを幅広くもつ） ・職員の教育＝専門職のよさとは？？

## R6.2.5 (hidden)
■PDCAログ（令和６年２月１日～２月１５日）※２Wごと、毎回更新
氏名 | 上野 浩司
事業 | 長浜市社会福祉協議会 神照リハビリデイサービス
気になっている テーマ・分野 ※開始時期のもの | 稼働率、接遇、個別ケア、地域との関わり、医療との連携、面談
今回のテーマ ※上記から1つ選ぶ | 稼働率について
現状と課題 ※開始時期に書く | 令和４年度の実績 新規利用者：3.3名/月 稼働率：81% 利用者数：28名/日 月収：5,416,000円（予算：4,984,000円）、平均単価：8,834円、月の利用者数：613名（介：450名、支：162名）
目標期間 ※3カ月～半年程度 | 令和５年１０月～令和６年３月
目標 ※上記期間は変えない | 営業日数：22日を想定 平均：30名/日、稼働率：91%、新規利用者：4名/月、振り替え利用：10名/月、お休み：50名、利用者単価：9,000円/月、月間収入：6,000,000円
目標達成に向けた キーワード８つ （基礎思考） | 広報活動、振り替え利用、個別ケア、接遇、体験利用、新規利用者、リスクマネジメント、面談
今回の結果 （目標に対して） | 2月の実績（暫定） 延べ人数：489名（24名/日）、稼働率：68%、新規利用者：3名、終了者3名、利用なし：8名、広報活動：１回、休み：79(109)名、振替利用：1名
今回の取り組みと その反応等 | ◎営業：１回/月 職員の退職や産休のため営業は1回のみ急な休みのため全事業所には行けなかった。
教えてほしいこと 助けてほしいこと
次回実施する 取り組み （対策） | ◎営業：２回／月（職員の配置による） ◎非常勤職員の面談（2月から開始）
メモ・アイデア等 | ・職員の異動に伴う、業務の分担 ・体験利用 ・ケアの内容（利用者のアンケート調査の結果） ・チラシの作成 ・計画的な面談の実施 ・64を活用し、具体的な目標、課題、数値管理などを徹底する。 ・法人との意識統一（人件費、事業事務費、損益分岐点、適正配置など運営で必要な考えを幅広くもつ） ・職員の教育＝専門職のよさとは？？

## 事業所目標について (hidden)
令和６年度の事業所目標について
次年度の目標について、事業所としての目標と個人としての目標を１つずつお願いします。
※「利用者に楽しんでもらえるように頑張ります」や「楽しいレクリエーションを提供します」などの抽象的な表現ではなく、具体的な表現でお願いします。
参考：１．○○のために○○する ２．○○したいから、○○する
事業所目標
個人目標
３月１５日までにお願いします。

## 記載例（改訂版）
■PDCAログ（●年●月●日～●月●日）※1カ月ごと、毎回更新
氏名 | ●●
事業 | 通所リハビリテーション
気になっている テーマ・分野 ※開始時期のもの | 稼動、接遇、環境整備、生産性、相談員の育成
今回のテーマ ※上記から1つ選ぶ | 稼動率の向上
現状と課題 ※開始時期に書く | ・稼働率が、1日平均：●名／定員●名と、ここ2年横ばい ・赤字が続いており、このままでは事業継続が困難 ・広報活動などはほぼ行っていないが、必要だと考えている
目標期間 ※3カ月～半年程度 | ●年●月～●年●月（6か月）
目標 ※上記期間は変えない | ・1日平均：●月●名（●月●名、●月●名、●月●名……●月●名） ・毎月：プラス要因（新規、再開、増回）●名、マイナス要因（入院、休み、終了）●名純増●名 ・広報活動：直接●回、ついで●回、間接●回、保留対応●回
目標達成に向けた キーワード８つ （基礎思考） | １．サービスの魅力づくり（ブランディング）／２．広報活動（質と量、反応と改善）・関係づくり／３．地域・他法人の情報収集／４．問い合わせ・見学・体験対応／５．職員とのチームワーク／６．経営者との共通認識／７．増回、休み振替等／８．保留、中長期休み対応
今回の結果 （目標に対して） | ・1日平均：今月●名／目標●名 ・プラス要因（新規、再開、増回）●名／目標●名 ・マイナス要因（入院、休み、終了）●名／目標●名 ・純増●名／目標●名 ・相談●名、体験●名、体験→契約●名、保留●名
今回の取り組みと その反応等 | ■ルーティーン ・広報活動：直接●回、ついで●回、間接●回、保留対応●回 →保留対応の中から、再開が〇名あった ・ニュース作成 →利用者様懇談会について取り上げた →反応は〇〇だった ・目標達成のため、最終日まで連絡等工夫した ■新たな取り組み ・体験利用時の仮プラン提案を開始 →本人、家族、ケアマネに好評！ ・広報動画のシナリオ案を作成した ・法人内居宅に、地域のデイについて情報を聞いた
教えてほしいこと 助けてほしいこと
次回実施する 取り組み （対策） | ■ルーティーン ・広報活動：直接●回、ついで●回、間接●回、保留対応●回 ・ニュース作成（次回は懇談会について利用者の声を取り上げることにする） ・目標達成のため、最終日まで連絡等工夫する ・保留対応を毎月1回は行う ■新たな取り組み ・体験利用毎月●名、うち新規●名、と目標設定する ・地域のデイの一覧を作ってみる ・動画収録の準備と、動画を広めるチラシの作成
メモ・アイデア等 | ・利用者や家族の声を集める ・年1回の利用者・家族アンケート ・年1回のケアマネアンケート ・ブログ、SNSによる情報発信 ・ホームページの見直し ・体験利用マニュアルの作成 ・振替利用の勧め方マニュアルの作成 ・看護職、リハ職にも広報に同行してもらう ・ADL維持等加算にチャレンジする ・事例報告会を主催する ・勉強会を主催する その他